|  |  |
| --- | --- |
| **مشکلات به ترتیب اولویت** | **علل ایجاد کننده مشکل به ترتیب اولویت** |
| **1** | **برنامه بهسازی توالت های روستایی** | **1** | **وجود عشایر در برخی نقاط استان** |
| **2** | **درآمد پایین برخی خانوارها**  |
| **....** |  |
| **2** | **برنامه فضولات حیوانی** | **1** | **بیشتر درآمد روستائیان کشاورزی و دامداری است** |
| **2** | **بالا بودن قیمت زمین در منطقه**  |

**4- جدول اهداف برنامه : اهداف کلی برنامه به تفکیک مشکلات و اهداف اختصاصی مطابق جدول ذیل تدوین و تکمیل گردد:**

|  |  |
| --- | --- |
| **عنوان مشکل:** | پایین بودن شاخص توالت خانوارهای روستایی  |
| **هدف کلی:** | ارتقاء شاخص توالت خانوارهای روستایی به میزان 4درصد با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و خانوارهای کم درآمد |
| **هدف ( اهداف ) اختصاصی**  | 1- ارتقاء شاخص توالت خانوارهای روستایی از 4/73درصد به4/74 درصد با مشارکت کمیته امداد و خانوارها2- ارتقاء شاخص توالت خانوارهای روستایی از 4/73درصد به4/74 درصد با جذب اعتبارات متمرکز3-... |

**5- جدول استراتژیها و فعالیتهای تفضیلی : با توجه به هدف اختصاصی مربوطه و به تفکیک هر استراتژی ، یک جدول مجزا مطابق جدول زیر تدوین و تکمیل گردد.درقسمت مسئول اجرا ، جایگاه حقوقی فرد نوشته شود.**

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی (G)** | ارتقاء شاخص توالت خانوارهای روستایی به میزان 1درصد با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و خانوارهای کم درآمد |
| **هدف اختصاصی (O)** | ارتقاء شاخص توالت خانوارهای روستایی از 4/73درصد به4/74 درصد با مشارکت کمیته امداد و خانوارها |
| **استراتژی (S)** | اجرای تفاهم نامه کمیته امداد و مرکز بهداشت با مشارکت خانوارها |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **گروه هدف** | **مسئول اجرا** | **زمان اجرا** | **مکان اجرا** | **هزینه (ریال)** | **نحوه پایش**  |
| 1 | جلسه هماهنگی با کمیته امداد | خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد | کمیته امداد و مراکز بهداشت | اابتدای سال 92 | روستاهای انتخاب شده توسط شهرستانها | --- | بازدید مشترک کمیته امداد و مرکز بهداشت |
|  | تامین مصالح مورد نیاز | // // // | // // // | فروردین  | // // // | 1000000000 | // // // |
|  | توزیع مصالح تهیه شده | // // // | پیمانکار کمیته امداد | " | // // // | ----- | // // // |
|  | عملیات احداث / بهسازی توالت | // // // | // // // | تا پایان خرداد | // // // | ----- | // // // |
|  | نظارت و ارزیابی | // // // | کمیته امداد و مراکز بهداشت | تیرماه  | // // // | ----- | // // // |

**6- جدول گانت برنامه : براساس فعالیت های طراحی شده وبارعایت تقدم وتاخر زمانی فعالیت ها مطابق جدول زیر تدوین و تکمیل میگردد و درپایان مهلت زمانی اجرای فعالیت وضعیت اجرا درستون اجرا درج گردد**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | ماه | وضعیت اجرا |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **شد** | **نشد** |
|  | جلسه هماهنگی با کمیته امداد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تامین مصالح مورد نیاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | توزیع مصالح تهیه شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | عملیات احداث / بهسازی توالت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | نظارت و ارزیابی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی (G)** | ارتقاء شاخص توالت خانوارهای روستایی به میزان 1درصد با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و خانوارهای کم درآمد |
| **هدف اختصاصی (O)** | ارتقاء شاخص توالت خانوارهای روستایی از 4/73درصد به4/74 درصد با جذب اعتبارات متمرکز |
| **استراتژی (S)** | بهسازی و ساخت توالت با مشارکت خانوارها ، دهیاری و مرکز بهداشت  |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **گروه هدف** | **مسئول اجرا** | **زمان اجرا** | **مکان اجرا** | **هزینه (ریال)** | **نحوه پایش**  |
| 1 | جلسه هماهنگی با دهیاری و شورای روستا | خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد | دهیاری و مراکز بهداشت | نیمه دوم سال 92 | روستاهای انتخاب شده توسط شهرستانها | --- | بازدید در پایش از آن شهرستان |
|  | تامین مصالح مورد نیاز | // // // | // // // | نیمه دوم سال 92 | // // // | 400000000 | // // // |
|  | توزیع مصالح تهیه شده | // // // | پیمانکار کمیته امداد | نیمه دوم سال 92 | // // // | ----- | // // // |
|  | عملیات احداث / بهسازی توالت | // // // | // // // | نیمه دوم سال 92 | // // // | ----- | // // // |
|  | نظارت و ارزیابی | // // // | کمیته امداد و مراکز بهداشت | پایان سال 92 | // // // | ----- | // // // |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | ماه | وضعیت اجرا |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **شد** | **نشد** |
| 1 | جلسه هماهنگی بادهیاری و شورای روستا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تامین مصالح مورد نیاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | توزیع مصالح تهیه شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | عملیات احداث / بهسازی توالت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | نظارت و ارزیابی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7- جدول جمع و برآورد هزینه های برنامه : براساس جدول تفصیلی فعالیت ها به تفکیک هر برنامه برآورد و مطابق جدول زیر تدوین و تکمیل گردد**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **عنوان برنامه**  | **اعتبارموردنیازشش ماهه اول** | **اعتبارمورد نیاز شش ماهه دوم** | **جمع اعتبار سالانه برنامه** |
| **1** | بهسازی محیط روستا | 1000000000 | 1400000000 | 2400000000 |
| **2** | **برنامه فضولات حیوانی** | 500000000 | 500000000 | 1000000000 |
| **جمع اعتبار مورد نیاز**  | 1500000000 | 1900000000 | 3400000000 |

**8-جدول شاخص های پایش و ارزشیابی برنامه :مهمترین شاخص های پایش وارزشیابی برنامه تعریف ومطابق جدول زیر تدول وتکمیل گردد – شاخص اهداف اختصاصی در شاخص های ارزشیابی برنامه لحاظ گردند**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شاخص یا شاخص های مورد سنجش | نوع شاخص | داده های آماری خام مورد نیاز | شیوه جمع آوری داده ها | دوره زمانی جمع آوری داده ها | دوره محاسبه شاخص ها | شیوه تحلیل شاخص |
| پایش | ارزشیابی |
| **1** | **درصد خانوارهای دارای توالت بهداشتی** |  | **🗸** | **تعداد کل خانوار، تعداد خانوار دارای توالت بهداشتی** | **فرم آماری** | **هر شش ماه** | **پایان سال** | **مقایسه با وضعیت موجود** |
| **2** | **خانوارهایی که فضولات حیوانی را بصورت بهداشتی دفع می کنند**  |  | **🗸** | **تعداد کل خانوارهای دارای دام ، تعداد کل خانوارهایی که بصورت بهداشتی فضولات را دفع می کنند**  | **فرم آماری**  | **هر شش ماه** | **پایان سال** | **مقایسه با وضعیت موجود** |

**9- جدول ارزشیابی برنامه : به تفکیک اهداف اختصاصی ومطابق جدول زیر تدول وتکمیل گردد**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **عنوان هدف** | **مقدار****شاخص در ابتدای برنامه** | **مقدار شاخص هدف** | **مقدار****شاخص در انتهای برنامه**  | $1-\left( \frac{هدف-انتها }{هدف-ابتدا }\right) $**\* شاخص تحقق هدف** | **وزن** | **مقدار تغییر****(وزن\* شاخص تحقق هدف )** |
| بهسازی محیط روستا | **4/73** | **4/74** |  |  | **50** |  |
| **برنامه فضولات حیوانی** | **7/67** | **7/69** |  |  | **50** |  |
|  |  |  |  |  | **100** |  |

**\* وزن شاخص نسبت به سایر شاخصهای هدف در برنامه تعیین شود (امتیاز 100 بین شاخصها توزیع میشود)**

|  |  |
| --- | --- |
| **مشکلات به ترتیب اولویت** | **علل ایجاد کننده مشکل به ترتیب اولویت** |
| **1** | **برنامه بهسازی محیط** | **1** | **وجود عشایر در برخی نقاط استان** |
| **2** | **درآمد پایین برخی خانوارها**  |
| **....** |  |
| **2** | **برنامه فضولات حیوانی** | **1** | **بیشتر درآمد روستائیان کشاورزی و دامداری است** |
| **2** | **بالا بودن قیمت زمین در منطقه**  |
| **.....** |  |

**3- جدول اهداف :اهداف کلی برنامه به تفکیک مشکلات و اهداف اختصاصی مطابق جدول ذیل تدوین و تکمیل گردد:**

|  |  |
| --- | --- |
| **عنوان مشکل:** | پایین بودن شاخص دفع فضولات حیوانی بصورت بهداشتی  |
| **هدف کلی:** | ارتقاء شاخص دفع فضولات حیوانی خانوارهایی که دارای دام هستند  |
| **هدف ( اهداف ) اختصاصی :** | .1ارتقاء شاخص دفع بهداشتی فضولات حیوانی از 67.7% به 7/69 درصد تاپایان سال 922-3- . |

**4- جدول استراتژیها و فعالیتهای تفضیلی : با توجه به هدف اختصاصی مربوطه و به تفکیک هر استراتژی ، یک جدول مجزا مطابق جدول زیر تدوین و تکمیل گردد.درقسمت مسئول اجرا ، جایگاه حقوقی فرد نوشته شود.**

|  |  |
| --- | --- |
| **هدف کلی**  | پایین بودن شاخص دفع فضولات حیوانی بصورت بهداشتی  |
| **هدف اختصاصی**  | ارتقاء شاخص دفع فضولات حیوانی خانوارهایی که دارای دام هستند  |
| **استراتژی**  | نوشتن تفاهم نامه مشترک با بخشداریها و دهیاریها |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **گروه هدف** | **مسئول اجرا** | **زمان اجرا** | **مکان اجرا** |
| 1 | هماهنگی های استانی  | خانوارهای دارای دام  | مرکز بهداشت استان – استانداری  | خرداد | شورای سلامت استان |
| 2 | هماهنگی های شهرستانی  | """ | مراکز بهداشت شهرستان 0 | تیر | شورای سلامت شهرستان |
| 3 | نظارت و ارزیابی  | """ | بهداشت محیط  | پایان سال |  |

**5- جدول گانت برنامه : براساس فعالیت های طراحی شده وبارعایت تقدم وتاخر زمانی فعالیت ها مطابق جدول زیر تدوین و تکمیل میگردد و درپایان مهلت زمانی اجرای فعالیت وضعیت اجرا درستون اجرا درج گردد**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | ماه | وضعیت اجرا |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **شد** | **نشد** |
| 1 | هماهنگی های استانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | هماهنگی های شهرستانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | نظارت و ارزیابی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |