**جمع بندی آمار و ارسال آن به مرکز سلامت**

بسمه تعالی

برنامه عملياتي کنترل مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي

سال 1392

گروه بهداشت محيط و حر فه اي استان گلستان

کارشناس برنامه : کاظم رضایی

* **تعریف برنامه**
* **برنامه کنترل مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی در شهرها وروستاها میباشد و شاخصی که در این برنامه مد نظر می باشد بهسازی و بهداشتی بودن مراکز تهیه و توزیع شهری و روستایی می باشد و اگر در امکنه ای فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوردنی و ارایشی و بهداشتی رعایت شود آن امکنه را بهسازی مینامند و اگر علاوه بر فصل دوم ایین نامه فوق الذکر فصل اول و سوم آن نیز رعایت شود آن امکنه بهداشتی در نظر گرفته میشود**

**وضعیت موجود استان و شهرستان های تابعه (بر اساس شاخص )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **روستا** | **9/95** | **9/88** | **3/91** |
| **شهر** | **97** | **5/97** | **9/93** |
| **شهر/روستا** | **استان** | **کردکوی** | **بندرگز** | **بندرترکمن** | **گمیشان** | **گرگان** | **آق قلا** | **علی آباد** | **آزادشهر** | **رامیان** | **گنبد** | **گالیکش** | **مینودشت** | **کلاله** | **مرواه تپه** |
| **روستا** | **97.72** | **9/88** | **3/91** | **2/97** | **97.2** | **8/90** | **4/98** | **4/94** | **8/96** | **4/92** | **1/99** | **97.6** | **3/99** | **8/97** | **7/98** |
| **شهر** | **97.88** | **5/97** | **9/93** | **3/98** | **97.2** | **3/97** | **9/97** | **3/92** | **4/95** | **5/87** | **100** | **97.6** | **98** | **8/97** | **100** |

**2-جدول درصد تحقق اهداف برنامه عملیاتی سال قبل – میزان دستیابی به اهداف برنامه به تفکیک اهداف اختصاصی برنامه طبق جدول زیر تدوین و تکمیل می شود:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **عنوان هدف** | **مقدار شاخص در ابتدای برنامه** | **مطلوب (مقدار شاخص هدف)** | **موجود (مقدارشاخص در پایان برنامه )** | **درصد تحقق هدف** |
| - افزایش شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق شهری شهرستان از 96.9 درصدی به 97.7 درصد ( 0.8 درصد ) در طول سال 91 | **96.9** | **97.7** | **97.88** | **100** |
| - افزایش شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق روستایی شهرستان از 97.1 درصدی به 97.5 درص ( 0.4 درصد ) در طول سال 91 | **97.1** | **97.5** | **97.72** | **100** |
| - ارتقاء شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس (مراکزی که با پخت سرو کار دارند ) با معیار بهداشتی در مناطق شهری به میزان 2 در صد در طول سال 91 ( از % 43.6 به 45.6 % ) | **43.6** | **45.6** | **42.6** | **0** |

**توضیح اینکه : با عنایت به برگزاری کارگاه آموزشی ایین نامه ماده 13 در شهرستانها و تاکید بر اصلاح آمار شاخص مراکز تهیه و توزیع دارای معیار بهداشتی تغییر یافته است (از مجموع 10531 مرکز تهیه و توزیع شهری تعداد 45 امکنه از وضعیت بهداشتی به وضعیت بهسازی تغییر یافته است )**

نقاط قوت :

**-داشتن برنامه عملياتي**

**-داشتن برنامه مشخص روزانه**

**-کامل بودن نيرو در اکثر مراکز**

**-انجام بازديدها بر اساس حدود انتظار تعيين شده از نظر کمي**

**-برگزاري کارگاه ارتقاء کيفيت**

**-تفويض اختيار مراکز به اجراي ماده 13**

نقاط ضعف :

**-ناکافي بودن دخالت پزشکان مراکز**

**-نبود آموزشگاه بهداشت اصناف در همگی شهرستانها**

**-آگاهي پايين پرسنل درخصوص نمونه برداري موادغذايي**

**-سليقه اي عمل کردن نيروها**

**-ناکافي بودن همکاري بين بخشي**

**-عدم اجراي دقيق ماده 13**

**-نداشتن نظارت کافي شهرستانها و استان**

- اجرایی نشدن طرح خود کنترلی

فرصت ها :

**-وجود آيين نامه اجرايي ماده 13**

**-نيروهاي کارآمد و توانمند**

**-اعتبارات مالي**

**-حمايت رئيس مرکزبهداشت شهرستان واستان**

**-اتحاديه هاي صنفي**

**-سازمان صنعت معدن و تجارت**

**-کمسیون نظارت براماکن**

**- شورای سلامت استان و شهرستانها**

**-همکاري درون بخشي**

تهديدها :

**-وجود کارگاههاي غيرمجاز توليدموادغذايي**

**-وجود بازارهاي هفتگي**

**-وجود دوره گردها و دستفروشان موادغذايي**

**-وجود مراکز تهيه وتوزيع غيربهسازي وغيربهداشتي**

**-وجود بازارهاي سنتي**

**- جدول اولویت بندی مشکلات و علل ایجاد کننده آن : با استفاده از نظرات کارشناسی و ابزار مناسب نسبت به استخراج واولویت بندی مشکلات برنامه وعلل ایجاد کننده انها اقدام ونتیجه درجدول زیر تدوین و تکمیل میگردد**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **مشکلات به ترتیب اولویت** | | **علل ایجاد کننده مشکل به ترتیب اولویت** | |
| **1** | **پایین آمدن شاخص بهداشتی مراکز تهیه و توزیع شهری ( با توجه به اینکه در برنامه عملیاتی سال قبل هدف ارتقاء شاخص بوده است ولی این امر تحقق نیافته و شاخص کاهش یافته است )** | **1** | **ناکافی بودن اطلاعات پرسنل درگیر** |
| **2** | **عدم اجرای دقیق ایین نامه اجرایی ماده 13 قانون** |
| **3** | **اصلاح امار سالهای قبل بر اساس کارگاه ماده 13** |

**4- جدول اهداف برنامه : اهداف کلی برنامه به تفکیک مشکلات و اهداف اختصاصی مطابق جدول ذیل تدوین و تکمیل گردد:**

|  |  |
| --- | --- |
| **عنوان مشکل:** |  |
| **هدف کلی:** | **کنترل مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی در شهرها وروستاها** |
| **هدف ( اهداف ) اختصاصی** | 1- افزایش شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق شهری شهرستان از 97.88درصدی به 98 درصد (0.12درصد ، 13 امکنه ) در طول سال 92  2- افزایش شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق روستایی شهرستان از 97.72 درصدی به 97.9 درصد ( 0.18 درصد ، 13 امکنه ) در طول سال 92  3- ارتقاء شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس (مراکزی که با پخت سرو کار دارند ) با معیار بهداشتی در مناطق شهری به میزان 3 در صد در طول سال 92 ( از % 42.6 به 45.6 % ، 121 امکنه ) |

**5- جدول استراتژیها و فعالیتهای تفضیلی : با توجه به هدف اختصاصی مربوطه و به تفکیک هر استراتژی ، یک جدول مجزا مطابق جدول زیر تدوین و تکمیل گردد.درقسمت مسئول اجرا ، جایگاه حقوقی فرد نوشته شود.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی (G)** | | **کنترل مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی در شهرها وروستاها** | | | | | |
| **هدف اختصاصی (o1 )** | | افزایش شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق شهری شهرستان از 97.88درصدی به 98 درصد (0.12درصد ، 13 امکنه ) در طول سال 92 | | | | | |
| **استراتژی (s1)** | | ارتقاء اگاهی پرسنل بهداشتی | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **گروه هدف** | **مسئول اجرا** | **زمان اجرا** | **مکان اجرا** | **هزینه (ریال)** | **نحوه پایش** |
| 1 | برگزاری کارگاه آموزشی | بازرسین بهداشت محیط و بهورزان مرد | گروه بهداشت محیط و حرفه ای استان | در طول سال | مرکز بهداشت شهرستانها | 70000000 | بررسی مستندات |
| 2 | طرح در بازآموزی | کلیه بازرسین و بهورزان | واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستانها | تیر و مرداد | مرکز بهداشت شهرستانها | 25000000 | بررسی مستندات |
| 3 | تهیه و چاپ کتابچه قوانین بهداشت محیط | پرسنل بهداشتی | گروه بهداشت محیط و حرفه ای استان | پاییز | معاونت بهداشتی | 40000000 | بررسی مستندات |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | ماه | | | | | | | | | | | | وضعیت اجرا | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **شد** | **نشد** |
| 1 | برگزاری کارگاه آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | طرح در بازآموزی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | تهیه و چاپ کتابچه قوانین بهداشت محیط |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی (G)** | | **کنترل مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی در شهرها وروستاها** | | | | | |
| **هدف اختصاصی (o1)** | | افزایش شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق شهری شهرستان از 97.88درصدی به 98 درصد (0.12درصد ، 13 امکنه ) در طول سال 92 | | | | | |
| **استراتژی s2 )** | | ارتقاء اگاهی متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **گروه هدف** | **مسئول اجرا** | **زمان اجرا** | **مکان اجرا** | **هزینه (ریال)** | **نحوه پایش** |
| 1 | راه اندازی اموزشگاه اصناف در شهرستانها | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستانها | در طول سال | شهرستانها ی فاقد آموزشگاه | - | بررسی مستندات |
| 2 | اجرای ماده 1 ایین نامه اجرایی ماده 13 ( داشتن گواهینامه بهداشت عمومی ) | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستانها و بازرسین | در طول سال | شهرستانها ی دارای آموزشگاه |  | بررسی مستندات |
| 3 | برگزاری کلاسهای آموزشی | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | بازرسین مراکز بهداشتی درمانی | در طول سال | مراکز بهداشتی درمانی |  | بررسی مستندات |
| 4 | اموزش چهره به چهره در زمان بازرسیها | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | بازرسین مراکز بهداشتی درمانی | در طول سال | اماکن تهیه و توزیع |  | بررسی مستندات |
| 5 | برگزاری جلسه هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها و تدوین تفاهم نامه همکاری | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای شهرستانها | در طول سال | شهرستانها |  | بررسی مستندات |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | ماه | | | | | | | | | | | | وضعیت اجرا | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **شد** | **نشد** |
| 1 | راه اندازی اموزشگاه اصناف در شهرستانها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | اجرای ماده 1 ایین نامه اجرایی ماده 13 ( داشتن گواهینامه بهداشت عمومی ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | برگزاری کلاسهای آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | اموزش چهره به چهره در زمان بازرسیها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | برگزاری جلسه هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها و تدوین تفاهم نامه همکاری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی (G)** | | **کنترل مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی در شهرها وروستاها** | | | | | |
| **هدف اختصاصی (o1)** | | افزایش شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق شهری شهرستان از 97.88درصدی به 98 درصد (0.12درصد ، 13 امکنه ) در طول سال 92 | | | | | |
| **استراتژی s3 )** | | برخورد قانونی با متخلفین ایین نامه اجرایی ماده 13 | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **گروه هدف** | **مسئول اجرا** | **زمان اجرا** | **مکان اجرا** | **هزینه (ریال)** | **نحوه پایش** |
| 1 | بازدید از مراکز تهیه و توزیع برابر حدود انتظار | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | بازرسین مراکز بهداشتی درمانی | در طول سال | شهرستانها | - | بررسی مستندات |
| 2 | معرفی به مراجع قضایی در صورت لزوم | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | بازرسین مراکز بهداشتی درمانی ، واحد بهداشت محیط و حرفه ای و رئیس مرکز | در طول سال | شهرستانها |  | بررسی مستندات |
| 3 | تعطیلی مراکز تهیه و توزیع در صورت لزوم | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | بازرسین مراکز بهداشتی درمانی ، واحد بهداشت محیط و حرفه ای و رئیس مرکز | در طول سال | مراکز بهداشتی درمانی |  | بررسی مستندات |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی (G)** | | **کنترل مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی در شهرها وروستاها** | | | | | |
| **هدف اختصاصی (O2)** | | - افزایش شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق روستایی شهرستان از 97.72 درصدی به 97.9 درصد ( 0.18 درصد ، 13 امکنه ) در طول سال 92 | | | | | |
| **استراتژی (s1)** | | ارتقاء اگاهی پرسنل بهداشتی | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **گروه هدف** | **مسئول اجرا** | **زمان اجرا** | **مکان اجرا** | **هزینه (ریال)** | **نحوه پایش** |
| 1 | برگزاری کارگاه آموزشی | بازرسین بهداشت محیط و بهورزان مرد | گروه بهداشت محیط و حرفه ای استان | در طول سال | مرکز بهداشت شهرستانها | هزینه با مراکز شهری مشترک است | بررسی مستندات |
| 2 | طرح در بازآموزی | کلیه بازرسین و بهورزان | واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستانها | تیر و مرداد | مرکز بهداشت شهرستانها | هزینه با مراکز شهری مشترک است | بررسی مستندات |
| 3 | تهیه و چاپ کتابچه قوانین بهداشت محیط | پرسنل بهداشتی | گروه بهداشت محیط و حرفه ای استان | پاییز | معاونت بهداشتی | هزینه با مراکز شهری مشترک است | بررسی مستندات |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | ماه | | | | | | | | | | | | وضعیت اجرا | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **شد** | **نشد** |
| 1 | برگزاری کارگاه آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | طرح در بازآموزی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | تهیه و چاپ کتابچه قوانین بهداشت محیط |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی (G)** | | **کنترل مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی در شهرها وروستاها** | | | | | |
| **هدف اختصاصی (O2)** | | - افزایش شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق روستایی شهرستان از 97.72 درصدی به 97.9 درصد ( 0.18 درصد ، 13 امکنه ) در طول سال 92 | | | | | |
| **استراتژیS 2) )** | | ارتقاء اگاهی متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **گروه هدف** | **مسئول اجرا** | **زمان اجرا** | **مکان اجرا** | **هزینه (ریال)** | **نحوه پایش** |
| 1 | راه اندازی اموزشگاه اصناف در شهرستانها | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستانها | در طول سال | شهرستانها ی فاقد آموزشگاه | - | بررسی مستندات |
| 2 | اجرای ماده 1 ایین نامه اجرایی ماده 13 ( داشتن گواهینامه بهداشت عمومی ) | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستانها و بازرسین | در طول سال | شهرستانها ی دارای آموزشگاه |  | بررسی مستندات |
| 3 | برگزاری کلاسهای آموزشی | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | بازرسین مراکز بهداشتی درمانی | در طول سال | مراکز بهداشتی درمانی |  | بررسی مستندات |
| 4 | اموزش چهره به چهره در زمان بازرسیها | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | بازرسین مراکز بهداشتی درمانی | در طول سال | اماکن تهیه و توزیع |  | بررسی مستندات |
| 5 | برگزاری جلسه هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها و تدوین تفاهم نامه همکاری | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای شهرستانها | در طول سال | شهرستانها |  | بررسی مستندات |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | ماه | | | | | | | | | | | | وضعیت اجرا | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **شد** | **نشد** |
| 1 | راه اندازی اموزشگاه اصناف در شهرستانها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | اجرای ماده 1 ایین نامه اجرایی ماده 13 ( داشتن گواهینامه بهداشت عمومی ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | برگزاری کلاسهای آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | اموزش چهره به چهره در زمان بازرسیها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | برگزاری جلسه هماهنگی با مجامع امور صنفی و اتحادیه ها و تدوین تفاهم نامه همکاری |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی (G)** | | **کنترل مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی در شهرها وروستاها** | | | | | |
| **هدف اختصاصی O 2** | | - افزایش شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق روستایی شهرستان از 97.72 درصدی به 97.9 درصد ( 0.18 درصد ، 13 امکنه ) در طول سال 92 | | | | | |
| **استراتژی (S 3 )** | | برخورد قانونی با متخلفین ایین نامه اجرایی ماده 13 | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **گروه هدف** | **مسئول اجرا** | **زمان اجرا** | **مکان اجرا** | **هزینه (ریال)** | **نحوه پایش** |
| 1 | بازدید از مراکز تهیه و توزیع برابر حدود انتظار | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | بازرسین مراکز بهداشتی درمانی | در طول سال | شهرستانها | - | بررسی مستندات |
| 2 | معرفی به مراجع قضایی در صورت لزوم | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | بازرسین مراکز بهداشتی درمانی ، واحد بهداشت محیط و حرفه ای و رئیس مرکز | در طول سال | شهرستانها |  | بررسی مستندات |
| 3 | تعطیلی مراکز تهیه و توزیع در صورت لزوم | متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع | بازرسین مراکز بهداشتی درمانی ، واحد بهداشت محیط و حرفه ای و رئیس مرکز | در طول سال | مراکز بهداشتی درمانی |  | بررسی مستندات |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | ماه | | | | | | | | | | | | وضعیت اجرا | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **شد** | **نشد** |
| 1 | بازدید از مراکز تهیه و توزیع برابر حدود انتظار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | معرفی به مراجع قضایی در صورت لزوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | تعطیلی مراکز تهیه و توزیع در صورت لزوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی (G)** | | **کنترل مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادغذایی در شهرها وروستاها** | | | | | |
| **هدف اختصاصی O3** | | - ارتقاء شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس (مراکزی که با پخت سرو کار دارند ) با معیار بهداشتی در مناطق شهری به میزان 3 در صد در طول سال 92 ( از % 42.6 به 45.6 % ، 121 امکنه ) | | | | | |
| **استراتژی (S 1 )** | | تشدید بازرسی از مراکز تهیه و توزیع در خارج از وقت اداری | | | | | |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **گروه هدف** | **مسئول اجرا** | **زمان اجرا** | **مکان اجرا** | **هزینه (ریال)** | **نحوه پایش** |
| 1 | هماهنگی با مدیران جهت اجرای طرح ( هماهنگی مالی ، نقلیه و پرسنلی ) | مدیران مراکز بهداشت شهرستانها | مدیر گروه و کارشناس مسئول شهرستانها | فروردین | شهرستانها | - | بررسی مستندات |
| 2 | صدور ابلاغ برای همکاران درگیر طرح | مدیران مراکز بهداشت شهرستانها | مدیران مراکز بهداشت شهرستانها | فروردین | شهرستانها |  | بررسی مستندات |
| 3 | بازدیداز اماکن مشمول در خارج از وقت اداری برابر دستورالعمل طرح ضربت | متصدیان مراکز تهیه و توزیع | بازرسین مراکز بهداشتی درمانی ، واحد بهداشت محیط و حرفه ای و رئیس مرکز | در طول سال | سطح شهرستان |  | بررسی مستندات |
| 4 | برخورد قانونی با متخلفین ایین نامه اجرایی ماده 13 | متصدیان مراکز تهیه و توزیع | بازرسین مراکز بهداشتی درمانی ، واحد بهداشت محیط و حرفه ای و رئیس مرکز | در طول سال | سطح شهرستان |  | بررسی مستندات |
| 5 | راه اندازی پلیس بهداشت در شهرستان گرگان و گنبد | مرکز بهداشت گرگان | گروه بهداشت محیط و حرفه ای | تابستان | شهرستان گرگان | 1000000000 | بررسی مستندات |

توضیح اینکه فعالیت ردیف 5 در صورت تخصیص اعتبار قابلیت اجرایی دارد .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان فعالیت | ماه | | | | | | | | | | | | وضعیت اجرا | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **شد** | **نشد** |
| 1 | هماهنگی با مدیران جهت اجرای طرح ( هماهنگی مالی ، نقلیه و پرسنلی ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | صدور ابلاغ برای همکاران درگیر طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | بازدیداز اماکن مشمول در خارج از وقت اداری برابر دستورالعمل طرح ضربت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | برخورد قانونی با متخلفین ایین نامه اجرایی ماده 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | راه اندازی پلیس بهداشت در دو شهرستان گرگان و گنبد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**برنامه برآورد و مطابق جدول زیر تدوین و تکمیل گردد**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **عنوان برنامه** | **اعتبارموردنیازشش ماهه اول** | **اعتبارمورد نیاز شش ماهه دوم** | **جمع اعتبار سالانه برنامه** |
| **1** | برگزاری کارگاه آموزشی | 70000000 |  | 70000000 |
| **2** | طرح در بازآموزی | 25000000 |  | 25000000 |
| **3** | تهیه و چاپ کتابچه قوانین بهداشت محیط | 40000000 |  | 40000000 |
| **4** | راه اندازی پلیس بهداشت در دو شهرستان گرگان و گنبد |  | 1000000000 | 1000000000 |
| **جمع اعتبار مورد نیاز** | | 135000000 | 1000000000 | 1135000000 |

**8-جدول شاخص های پایش و ارزشیابی برنامه :مهمترین شاخص های پایش وارزشیابی برنامه تعریف ومطابق جدول زیر تدول وتکمیل گردد – شاخص اهداف اختصاصی در شاخص های ارزشیابی برنامه لحاظ گردند**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شاخص یا شاخص های مورد سنجش | نوع شاخص | | داده های آماری خام مورد نیاز | شیوه جمع آوری داده ها | دوره زمانی جمع آوری داده ها | دوره محاسبه  شاخص ها | شیوه تحلیل شاخص |
| پایش | ارزشیابی |
|  | شاخص درصد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق شهری |  | **🗸** | **تعداد کل مراکز تهیه و توزیع شهری ، تعداد مراکز تهیه و توزیع دارای معیار بهداشتی و بهسازی شهری** | **فرم آماری** | **فصلی** | **پایان سال** | **مقایسه با وضعیت موجود** |
|  | شاخص درصدی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق روستایی شهرستان در طول سال 92 |  | **🗸** | **تعداد کل مراکز تهیه و توزیع روستایی ، تعداد مراکز تهیه و توزیع دارای معیار بهداشتی و بهسازی روستایی** | **صورتجلسه کارگاهها** | **فصلی** | **شش ماهه** | **مقایسه با وضعیت موجود** |
|  | شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس (مراکزی که با پخت سرو کار دارند ) با معیار بهداشتی در طول سال 92 |  |  | **تعداد کل مراکز تهیه و توزیع شهری ، تعداد مراکز تهیه و توزیع دارای معیار بهداشتی و بهسازی شهری** |  |  |  | **مقایسه با وضعیت موجود** |
|  | **تامین و یا خرید دستگاه اتومبیل مناسب مجهز به آ ژیر و تجهیزات نمونه برداری + ...** | **🗸** |  | **تعداد دستگاههای خریداری شده** | **مشاهده** | **سالانه** | **سالانه** | **---** |

**9- جدول ارزشیابی برنامه : به تفکیک اهداف اختصاصی ومطابق جدول زیر تدول وتکمیل گردد**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **عنوان هدف** | **مقدار**  **شاخص در ابتدای برنامه** | **مقدار شاخص هدف** | **مقدار**  **شاخص در انتهای برنامه** | **\* شاخص تحقق هدف** | **وزن** | **مقدار تغییر**  **(وزن\* شاخص تحقق هدف )** |
| افزایش شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق شهری شهرستان از 97.88درصدی به 98 درصد (0.12درصد ، 13 امکنه ) در طول سال 92 | 97.88 | **98** |  |  | **30** |  |
| افزایش شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با معیار بهسازی و بهداشتی در مناطق روستایی شهرستان از 97.72 درصدی به 97.9 درصد ( 0.18 درصد ، 13 امکنه ) در طول سال 92 | **97.72** | **97.9** |  |  | **30** |  |
| ارتقاء شاخص مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس (مراکزی که با پخت سرو کار دارند ) با معیار بهداشتی در مناطق شهری به میزان 3 در صد در طول سال 92 ( از % 42.6 به 45.6 % ، 121 امکنه ) | **42.6** | **45.6** |  |  | **40** |  |
| **جمع** |  |  |  |  | **100** |  |