**برنامه عملیاتی**

**دانشکده پزشکی**

**سال 1396**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | برنامه خاص | وزن نسبی(درصد) | فعالیت | وزن نسبی(درصد) | مسئول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ستاد | دانشکده |
| راه اندازی رشته ها در مقطع تخصصی بالینی | راه اندازی رشته دستیاری -بیماری های عفونی-رشته ارتوپدی | 35 | -نشست با مدیرو اعضاء گروه آموزشی ( جهت تشکیل تیم پیگیری) توسط معاون آموزش بالینی - اقدام در جهت تامین حداقل های مورد نیاز توسط دانشکده- اقدام در جهت تامین حداقل های مورد نیاز توسط گروه -پیگیری اقدامات قبلی در سطح وزارتخانه توسط نماینده گروه-جمع بندی اقدامات انجام شده توسط نماینده گروه- گزارش عملکرد برای معاون آموزشی دانشگاه و هیئت رییسهتوسط رییس دانشکده | 103020201010 | -رییس دانشکده-معاون آموزش بالینی و تخصصی -رییس دانشکده-معاون آموزش بالینی -"-معاون آموزشی | 15/01/9615/03/9615/03/9615/03/9615/07/9615/10/96 | 15/03/9615/07/9615/07/9615/07/9615/10/9615/12/96 |  |  |
| راه اندازی رشته ها در مقطع تخصصی PhD | راه اندازی رشته های ویروس شناسی سلولی –کاربردی- بیوشیمی | 35 | -نشست با مدیرو اعضاء گروه آموزشی ( جهت تشکیل تیم پیگیری) توسط معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی - اقدام در جهت تامین حداقل های مورد نیاز توسط دانشکده- اقدام در جهت تامین حداقل های مورد نیاز توسط گروه -پیگیری اقدامات قبلی در سطح وزارتخانه توسط نماینده گروه-جمع بندی اقدامات انجام شده توسط نماینده گروه- گزارش عملکرد برای معاون آموزشی دانشگاه و هیئت رییسهتوسط رییس دانشکده | 103020201010 | رییس دانشکدهمعاون آموزش علوم پایهرییس دانشکدهمعاون آموزش علوم پایه "معاون آموزشی | 15/01/9615/03/9615/03/9615/03/9615/07/9615/10/96 | 15/03/9615/07/9615/07/9615/07/9615/10/9615/12/96 |  |  |
| اقدام جهت راه اندازی رشته، در مقطع تخصصی بالینی | رشته قلبفوق تخصص نوزادان | 15 | -نشست با گروه های تخصصی بالینی جهت ارزیابی وضعیت گروه توسط معاون آموزش بالینی-اقدام در جهت تامین حداقل های مورد نیاز توسط دانشکده-اقدام در جهت تامین حداقل های مورد نیاز توسط گروه -جمع بندی شرایط موجود برای تصمیم گیری جهت اقدام بعدیتوسط معاون آموزش بالینی-در صورت موافقت ارائه مدارک به وزارتخانه توسط معاون آموزش بالینی | 1030202020 | رییس دانشکده"-معاون آموزش بالینی رییس دانشکدهرییس دانشکده | 15/01/9615/03/9615/03/9615/09/9615/11/96 | 15/03/9615/09/9615/09/9615/11/9615/12/96 |  |  |
| اقدام جهت راه اندازی رشته ها در مقطع تخصصی PhD | پزشک خانواده  باکتری شناسی | 15 | --نشست با گروه های تخصصی بالینی جهت ارزیابی وضعیت گروه توسط معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی-اقدام در جهت تامین حداقل های مورد نیاز توسط دانشکده-اقدام در جهت تامین حداقل های مورد نیاز توسط گروه -جمع بندی شرایط موجود برای تصمیم گیری جهت اقدام بعدیتوسط معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی-در صورت موافقت ارائه مدارک به وزارتخانه توسط معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی | 1030202020 | رییس دانشکده"-معاون آموزش علوم پایه رییس دانشکدهرییس دانشکده | 15/01/9615/03/9615/03/9615/09/9615/11/96 | 15/03/9615/09/9615/09/9615/11/9615/12/96 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | برنامه خاص | وزن نسبی(درصد) | فعالیت | وزن نسبی(درصد) | مسئول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ستاد | دانشکده |
| تدوین برنامه جهت بهبود وضعیت رشته های دستیاری تخصصیو PHD | تبیین مشکلات موجود | 20 | -نشست با مدیرو اعضاء گروه های آموزشی و تشکیل تیم پیگیری توسط معاون آموزش بالینی و معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی-پیگیری مصوبات جلسه بازدید هیات بورد به تفکیک رشته ها در گروه های آموزشی توسط معاون آموزش بالینی و معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی | 4060 | رییس دانشکده" | 15/01/9615/3/96 | 15/03/9625/12/96 |  |  |
| تامین نیروی انسانی | 20 | -برآورد نیروی لازم و بررسی نحوه حفظ و جذب (اعضای هیات علمی، کارشناسان و ...) توسط معاون آموزش بالینی و معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی-جذب نیروی لازم توسط دانشکده | 3070 | رییس دانشکدهمعاون آموزشی | 25/02/9625/4/96 | 25/4/9615/12/96 |  |  |
| تامین تجهیزات مورد نیاز | 20 | -برآورد تجهیزات مورد نیازدر تیم گروه آموزشی توسط معاون آموزش بالینی و معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی-بررسی راهکارهای خرید تجهیزات در گروه ( پشتیبانی-درمان- آموزش)توسط دانشکده-برآورد تجهیزات مورد نیازدر حیوانخانه توسط معاون پژوهشی دانشکده-اقدام جهت خرید تجهیزات توسط دانشکده | 30302020 | رییس دانشکدهمعاون آموزشیرییس دانشکده" | 25/02/9615/4/9625/02/9615/7/96 | 15/4/9615/7/9615/4/9615/12/96 |  |  |
| ایجاد فضای فیزیکی استاندارد | 20 | -بررسی راهکارهای ایجاد فضا توسط معاون آموزش بالینی و معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی- بررسی فضای فیزیکی درمانگاهی طب سنتی توسط مدیر گروه-بررسی نحوه تامین بودجه جهت راه اندازی درمانگاه( سلامتکده طب سنتی) در گروه ( معاونت درمان-پشتیبانی-آموزشی-پژوهشی) توسط مدیر گروه-پیگیری جهت ساخت فضای جدید توسط مدیر گروه-پیگیریعلف کشی و سیمان نمودن فضاي اطراف حیوانخانه توسط معاون پژوهشی دانشکده | 3020202010 | رییس دانشکدهمعاون آموزش علوم پایه ""رییس دانشکده | 15/3/9615/4/9615/5/9615/6/9615/3/96 | 15/4/9615/5/9615/6/9615/12/9615/5/96 |  |  |
| ارزشیابی رشته های دستیاری | بازدید هیات بورد | 20 | -رفع نواقص اعلام شده در بازدیدهای قبلی توسط معاون آموزش بالینی و معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی -هماهنگی جهت بازدید دوره های هیئت بورد | 8020 | رییس دانشکده | 15/3/9615/7/96 | 15/7/9630/8/96 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | برنامه خاص | وزن نسبی(درصد) | فعالیت | وزن نسبی(درصد) | مسئول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ستاد | دانشکده |
| تدوین برنامه بهبود روند آموزش دانشکده |  | 30 | -بررسی وضعیت موجود آزمون های جامع توسط معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی-بررسی وضعیت موجود آزمون های صلاحیت بالینی و پره اینترنی توسط معاون آموزش بالینی -بررسی وضعیت موجود دانشجویان ارشد و PHD توسط معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی-بررسی وضعیت موجود اینترنها و استاژرها توسط معاون آموزش بالینی-ارزیابی برنامه های آموزشی در هرگروه توسط معاون آموزش بالینی و معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی -تدوین برنامه عملیاتی جهت ارتقاء سطح موجود توسط شورای آموزش پایه و بالینی-پیگیری جهت اجرایی شدن برنامه توسط معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی-ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در برنامه عملیاتی تدوین شده هر شش ماه توسط توسط معاون آموزش علوم پایه  | 1010101020201010 | رییس دانشکده""""""" | 15/1/9615/1/961/4/961/4/961/6/961/6/961/7/96هر شش ماه | 30/3/9630/3/9630/5/9630/5/9615/12/9631/6/9615/12/96 |  |  |
| بهبود فعالیت های گروه های آموزشی بر اساس استاندارد های موجود |  | 40 | -برگزاری کارگاه های توانمندسازی اساتید (طرح درس، طرح دوره، ارزیابی درونی و....) توسط EDO-برگزاری کارگاه های توانمندسازی دانشجویان (آزمونهای پره اینترنی، صلاحیت بالینی ،وپژوهشی و ....)توسط EDO-تدوین آیین نامه ضرورت ارایه طرح درس، دوره و ارزشیابی درونی گروه ها برای پرداخت تمام وقتی اعضای هیات علمی پایه و بالینی-تکمیل نمودن برنامه های آموزشی توسط گروه های آموزشی - ارزیابی درونی گروه های علوم پایه و بالینی و بروز رسانی طرح درس طرح دوره توسط مدیران گروه ها و EDO | 2020202020 | معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی "" | هر شش ماه "15/1/9630/3/961/8/96 | 30/3/9630/6/9630/11/96 |  |  |
| بهبود روند ارزشیابی اساتید |  | 30 | -تدوین آیین نامه برای ارزشیابی گروه های آموزشی -بررسی نرم افزارهای جدید ارزشیابی -خرید نرم افزارهای جدید -بازبینی نیروی انسانی ارزشیابی کننده (EDO)-بازنگری در نحوه بهره برداری بهینه نمرات ارزشیابی -تدوین معیارهای اساتید برتر و گروه های آموزشی توسط شورای آموزشی دانشکده | 301015151020 | رییس دانشکدهمعاون آموزش علوم پایه وتکمیلی  | 1/3/961/4/961/5/961/3/961/3/9615/1/96 | 31/4/9631/4/9631/6/9631/3/9631/3/961/2/96 |  |  |
| برنامه | برنامه خاص | وزن نسبی(درصد) | فعالیت | وزن نسبی(درصد) | مسئول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ستاد | دانشکده |
| ساخت واحد ساختمان شماره 2 دانشکده پزشکی | برآورد هزینه  | 30 | * طرح درشورای آموزشی دانشکده و تعیین نیازمندی ها
* برآورد فضای مورد نیاز
* طراحی نقشه
* برآورد تجهیزات
* برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
* مشخص نمودن مکان
 | 201030201010 | رییس دانشکده | 15/2/9615/2/9615/2/9615/2/9615/2/9631/4/96 | 30/2/9615/3/9631/4/9615/3/9615/3/9615/5/96 |  |  |
| راهکارهای جذب اعتبار | 40 | * رایزنی با خیرین
* هماهنگی با معاون آموزشی، معاونت توسعه
* هماهنگی با ریاست دانشگاه
* پیگیری تا ایجاد جانمایی مشخص (کلنگ زنی)
 | 20202040 | رییس دانشکده | 15/5/9615/5/9615/5/9615/5/96 | 31/6/9631/6/9631/6/9631/7/96 |  |  |
| اخذ موافقت نامه | 30 | * پیگیری جهت اخذ موافقت نامه
 | 100 | رییس دانشکده | 1/1/97 | 31/6/97 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | برنامه خاص | وزن نسبی | فعالیت | وزن نسبی | مسئول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ستاد | دانشکده  |
| راه اندازی آموزش مجازی | پیگیری آئین نامه های استانداردآموزش مجازی  | 30 | -بررسی آئین نامه های آموزش مجازی توسط شورای آموزشی دانشکده- نشست با مدیران آموزشی گروه ها جهت اقدام به آموزش مجازی-تدوین دستورالعمل های لازم جهت تسهیل در آموزش مجازی و ترغیب اساتید | 402040 | معاون آموزش بالینی ومعاون آموزش علوم پایه وتکمیلی "" | 1/2/961/2/9615/1/96 | 1/4/961/4/9615/2/96 |  |  |
| آموزش اساتید | 30 | -بررسی دوره های توانمندسازی اساتید وآموزش مجازی توسط EDO -توانمندسازی اساتید در خصوص آموزش مجازی هر شش ماه توسط EDO | 5050 | رییس دانشکده“ | 1/2/961/4/96 | 31/3/961/10/96 |  |  |
| تامین فضا و تجهیزات | 20 | -نشست با it دانشگاه و مسئول مجازی سازی برنامه های تحول در خصوص امکانات مورد نیازتوسط خانم دکتر تازیکی-بررسی تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز نیازتوسط خانم دکتر تازیکی-بررسی تجهیزات نرم افزاری مورد نیاز نیازتوسط خانم دکتر تازیکی-پیگیری جهت ایجاد فضای مورد نیاز نیازتوسط خانم دکتر تازیکی | 20402020 | معاون پژوهشی دانشکده""" | 1/2/961/2/961/2/961/2/96 | 31/2/9631/2/9631/2/961/4/96 |  |  |
| شناسایی رشته های مجازی با امکان جذب دانشجو | 20 | -بررسی نیزوی انسانی مورد نیاز-پیگیری جذب نیزوی انسانی مورد نیاز-هماهنگی با وزارتخانه به جهت شناسایی رشته های جدید مجازی-هماهنگی با معاون آموزشی جهت فراهم سازی بهتر آموزش مجازی در رشته های جدید  | 20402020 | معاون پژوهشی دانشکده""" | 1/2/961/2/961/2/961/2/96 | 31/2/9631/2/9631/2/961/4/96 |  |  |
| برنامه | برنامه خاص | وزن نسبی | فعالیت | وزن نسبی | مسئول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ستاد | دانشکده |
| تکمیل و بهسازی واحدهای Skill Lab | Skill Lab در دانشگاه | 50 | -نشست یا مکاتبه با گروه ها جهت بررسی فضای فیزیکی مورد نیاز – تجهیزات – نیروی انسانی و سایر نیازمندیها توسط معاون بالینی-هماهنگی با مسئولین دانشگاه(معاون آموزشی - ریاست دانشگاه- معاونت پشتیبانی) توسط رییس دانشکده | 4060 | رییس دانشکدهمعاون آموزشی | 15/1/961/4/96 | 31/3/9631/4/96 |  |  |
| Skill Lab بیمارستانی | 50 | -نشست یا مکاتبه با گروه ها جهت بررسی فضای فیزیکی مورد نیاز – تجهیزات – نیروی انسانی و سایر نیازمندیها توسط معاون بالینی- هماهنگی با مسئولین دانشگاه(معاون آموزشی - ریاست دانشگاه- معاونت پشتیبانی) توسط رییس دانشکده | 4060 | رییس دانشکدهمعاون آموزشی | 15/1/961/4/96 | 31/3/9631/4/96 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | برنامه خاص | وزن نسبی | فعالیت | وزن نسبی | مسئول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ستاد | دانشگاه |
| کنترل مستمر در بروز رسانی IT دانشکده |  | 100 | -تدوین زمان بندی اصلاح سخت افزاری دانشکده توسط خانم مقدم-ابلاغ زمان بندی به مسئول IT دانشکده-برآورد تجهیزات مورد نیاز-تخصیص و ابلاغ اعتبار مورد نیاز -اصلاحات( تعمیر- خرید- نصب و راه اندازی تجهیزات-اصلاح ( سایت دانشکده ) براساس زمان بندی تدوین شده -پایش و بازخورد مستمر بر IT دانشکده هر 3 ماه یکبار-خرید نرم افزارهای جدید آموزشی و پژوهشیLog book الکترونیک ، آزمونهای صلاحیت بالینی ، PMP ( اولویت دارد )توسط EDO | 2551020101020 | معاون پژوهشی دانشکده | 15/1/9615/2/9630/2/961/5/961/4/96فصلی15/1/96 | 15/2/9630/2/9630/6/9630 /3/9615/5/9630/3/96 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | برنامه خاص | وزن نسبی | فعالیت | وزن نسبی | مسئول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ستاد | دانشکده |
| تدوین و اقدام جهت اجزاء برنامه رفاهی | نیاز سنجی  | 30 | -نیازسنجی از اساتید –کارکنان- دانشجویان توسط معاون آموزش علوم پایه وتکمیلی  | 100 | رییس دانشکده | 1/3/96 | 1/6/96 |  |  |
| برآورد و تخصیص اعتبار مورد نیاز | 20 | -برآورد اعتبار مورد نیاز جهت فضا توسط معاون آموزش علوم پایه وتکمیلی -برآورد اعتبار مورد نیاز جهت تجهیزات توسط معاون آموزش علوم پایه وتکمیلی -برآورد اعتبار مورد نیاز جهت سایر موارد نیازسنجی شده توسط معاون آموزش علوم پایه وتکمیلی-پیگیری تخصیص و ابلاغ اعتبار مورد نیاز ازمعاون پشتیبانی توسط رییس دانشکده | 30302020 | رییس دانشکده""معاون آموزشی | 1/4/961/4/961/4/961/4/96 | 15/6/9631/4/9615/5/9630/8/96 |  |  |
| اجراء | 50 | -ابلاغ جهت استفاده اساتید – کارکنان – دانشجویان از امکانات رفاهی تدوین شده توسط معاون آموزش علوم پایه وتکمیلی -تدوین استاندارد محرومیت از مطب و کارانه پزشکان توسط معاون آموزش علوم پایه وتکمیلی- تدوین استاندارد اضافه کاری توسط معاون آموزش علوم پایه وتکمیلی  | 303040 | رییس دانشکده"" | 1/4/961/4/961/4/96 | 30/6/9615/4/9630/5/96 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | برنامه خاص | وزن نسبی(درصد) | فعالیت | وزن نسبی(درصد) | مسئول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ستاد | دانشکده |
| استقلال دانشکده پزشکی از لحاظ اداری-مالی-آموزشی |  | 100 | -تدوین نقشه یا طرح توسط کمیته راهبردی توسط رییس دانشکده-هماهنگی با معاون آموزشی دانشگاه و ریاست دانشگاهتوسط رییس دانشکده | 7030 | معاون آموزشی | 1/2/961/5/96 | 31/4/9615/6/96 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | برنامه خاص | وزن نسبی(درصد) | فعالیت | وزن نسبی(درصد) | مسئول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ستاد | دانشکده |
| استانداردسازی آموزش درمانگاهی |  | 50 | -نشست با مسئولین، معاونین درمان و آموزشی بالینی بیمارستان ها و مدیران گروه های آموزشی بالینی توسط معاون بالینی-بررسی وضعیت موجود آموزش درمانگاهی و تطابق وضعیت موجود با استانداردهای آموزش درمانگاهی توسط معاون بالینی-برنامه ریزی آموزش درمانگاهی بر اساس استانداردهای موجود توسط معاون بالینی-اجرای برنامه استاندارد شده توسط معاون بالینی  | 30202030 | رییس دانشکده""" | 1/2/9615/2/961/5/961/8/96 | 15/2/9631/4/9630/7/9615/12/96 |  |  |
| ارزیابی آموزش Integration |  | 50 | -ارزیابی توسط شورای مشورتی EDO دانشکده توسط معاون بالینی-طرح در شورای آموزشی دانشکده توسط معاون بالینی-پیگیری در شورای آموزشی دانشگاه توسط معاون بالینی | 601030 | رییس دانشکده"" | 1/2/961/4/961/5/96 | 31/3/9631/4/9631/6/96 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برنامه | برنامه خاص | وزن نسبی(درصد) | فعالیت | وزن نسبی(درصد) | مسئول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | ستاد | دانشکده |
| راه اندازی واحد روابط بین الملل |  | 60 | -بررسی ضرورت و تدوین فعالیت های واحد مورد نظرتوسط واحد آموزش-شناسایی افراد توانمند و انتخاب فرد مناسب توسط واحد آموزش | 5050 | معاون آموزش بالینی ومعاون آموزش علوم پایه وتکمیلی  | 15/2/961/5/96 | 31/4/9615/6/96 |  |  |
| راه اندازی روابط عمومی دانشکده |  | 40 | * معرفی مسئول روابط عمومی دانشکده
* معرفی مسئول به واحدهای مختلف بیمارستان و گروه های آموزشی
* ارائه اخبار دانشکده بعد از تأیید ریاست دانشکده به سایت دانشگاه و اطلاع رسانی عمومی
 | 203050 | رییس دانشکده | 15/1/961/2/9615/2/96 | 31/1/9615/2/9630/11/96 |  |  |